# SEÑALES — Plan de Trabajo

Ritmo semanal y hoja de ruta al vertical slice

Bit Hunter Dev

2026

# 1. Tu semana real

| Día | Ocupado | Libre para el juego |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Trabajo 9-14 · Clases 18:10-21:50 | ~1 h (15:00-16:30) |
| Martes | Trabajo 9-14 | 4 h (15:00-19:00) + noche |
| Miércoles | Trabajo 9-14 · Clases 17:20-22:30 | ~1 h (15:00-16:30) |
| Jueves | Trabajo 9-14 | 4 h (15:00-19:00) + noche |
| Viernes | Trabajo 9-14 · Clases 18:10-22:30 | ~1 h (15:00-16:30) |
| Sábado | — | 4-6 h |
| Domingo | — | libre (recomendado: descanso) |

Total realista: 10-12 h/semana. No 20. Contar con 20 es la forma más rápida de abandonar el proyecto en seis semanas.

## 1.1 La distinción que ordena todo

No todas las horas sirven para lo mismo:

Bloques profundos (martes y jueves, 4 h) — programar sistemas nuevos, resolver bugs, cualquier cosa que requiera cargar el proyecto entero en la cabeza. Estas 8 horas semanales son el motor del proyecto.

Bloques cortos (lun/mié/vie, ~1 h) — pixel art, escribir diálogos, acomodar carpetas, un commit chico. Tareas que se pueden empezar y terminar sin contexto previo.

Bloque de sábado (4-6 h) — el más flexible. Sirve para terminar algo grande que quedó a medias, o para una sesión larga de arte.

Regla: nunca uses un bloque profundo para pixel art. El arte se puede hacer con la cabeza a medias; un sistema de guardado no.

## 1.2 Domingo: no trabajar

Está deliberadamente en blanco. Un proyecto de esta escala se gana por constancia durante meses, no por sprints heroicos. Un día libre por semana no es tiempo perdido: es lo que hace que el martes siguiente tengas ganas.

# 2. Aprovechá la facultad

Tres materias de este cuatrimestre se solapan directamente con SEÑALES. Usarlas es trabajo doble que cuenta una sola vez.

| Materia | Cómo la aprovechás |
| --- | --- |
| Laboratorio de Programación I (vie) | Si los trabajos prácticos permiten elegir el proyecto, hacelos sobre SEÑALES. Estructuras de datos, lógica, algoritmos: todo aplica. |
| Gestión Ágil de Proyectos (mié) | SEÑALES es un caso de estudio perfecto: backlog, sprints, MVP. Si piden un proyecto para aplicar la metodología, ya lo tenés documentado en 76 páginas. |
| Práctica Profesionalizante I (lun y vie) | Consultá si el juego puede servir como proyecto de la práctica. Un ARPG completo en Godot es más que suficiente. |

Vale la pena preguntar. En el peor caso te dicen que no y perdiste dos minutos. En el mejor, cuatro horas semanales de clase pasan a alimentar tu proyecto.

# 3. Ritmo semanal fijo

La consistencia importa más que la intensidad. Este es el molde a repetir todas las semanas:

| Momento | Duración | Qué se hace |
| --- | --- | --- |
| Martes 15:00 | 4 h | Bloque profundo 1 — la tarea grande de la semana |
| Jueves 15:00 | 4 h | Bloque profundo 2 — continuar o cerrar lo del martes |
| Sábado | 4-6 h | Arte y contenido — pixel art, diálogos, tiles |
| Lun/Mié/Vie 15:00 | ~1 h | Mantenimiento — commits, acomodar, tareas chicas |
| Domingo | — | Descanso |

## 3.1 Rutina de cada sesión

Al empezar (5 min):

cd ~/senales
git pull origin dev
git log --oneline -5      # qué hice la última vez

Al terminar (5 min) — innegociable:

git add .
git commit -m "wip: <qué quedó a medias>"
git push origin dev

Nunca cerrar una sesión sin push. Si el dispositivo se rompe el jueves, el trabajo del martes no se pierde.

## 3.2 La libreta de “próximo paso”

Al terminar cada sesión, anotá en una línea qué es lo primero que vas a hacer la próxima vez. Suena tonto y es lo que más tiempo ahorra: evita los primeros 20 minutos de “por dónde iba”.

Puede ser el propio mensaje de commit: wip: falta conectar la señal del cuarto al inventario.

# 4. Hoja de ruta — Vertical Slice

Objetivo: Prólogo completo + primera visita del Acto I. Entre 15 y 25 minutos de juego real, jugable de principio a fin.

Estimación honesta: 12 a 14 semanas (unas 130-150 horas). Aproximadamente tres meses.

## Semanas 1-2 · Cimientos

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | save_manager.gd completo con el diccionario de datos y el merge recursivo |
| Profundo | Estructura de carpetas definitiva (sección 11.1 del GDD) + mover lo que ya tenés |
| Sábado | Tileset de interiores: piso, paredes, puerta, ventana (~15 tiles) |
| Cortos | .gitignore de Godot, repo ordenado, primer push limpio |

Entregable: el proyecto está ordenado y guarda partida.

## Semanas 3-4 · Casa Torres

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | Armar CasaTorres.tscn con las 4 habitaciones según la hoja de zona 0 |
| Profundo | datos_interactuables.gd + los 7 interactuables de la casa |
| Sábado | Terminar tileset de interiores: muebles, cama, mesa, heladera (~20 tiles) |
| Cortos | Escribir los 18 discos en el sistema de diálogo |

Entregable: se puede caminar la casa y hablar con las cosas.

## Semanas 5-6 · Uma

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | Refactor: extraer PersonajeGrid como clase base del movimiento tile a tile |
| Profundo | Cámara con lerp y round() (sección 17.3 del GDD) + límites por nivel |
| Sábado | Sprite de Uma: idle 4 direcciones + caminar 4 direcciones (16 frames) |
| Cortos | Ajustes de velocidad, snap, feel del movimiento |

Entregable: Uma se mueve bien. Esto es lo que define si el juego se siente bien o no.

## Semanas 7-8 · Los tres de la casa

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | Sistema de NPCs con diálogo condicional según estado |
| Profundo | Misión MP-01: Darío da el encargo, se anota en el cuaderno |
| Sábado | Sprites de Bautista, Natalia, Darío (idles + un par de poses) |
| Cortos | Escribir e integrar los diálogos del Prólogo |

Entregable: el Prólogo está jugable de punta a punta.

## Semanas 9-10 · Salir a la calle

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | CallePrincipal.tscn según la hoja de zona 1 + transición con la casa |
| Profundo | Sistema de Ánimo (barra, estados, penalización por sol) |
| Sábado | Tileset de calle: asfalto, vereda, paredes exteriores, árboles (~40 tiles) |
| Cortos | Inspecciones de la calle (sección 52.1 de los diálogos ambientales) |

Entregable: el barrio existe y se camina.

## Semanas 11-12 · Graciela y la Señal 1

| Bloque | Tarea |
| --- | --- |
| Profundo | Arco de Graciela: las 3 conversaciones con condiciones de estado |
| Profundo | Sistema de señales: recoger, guardar en el cuaderno, sección “Para Uma” |
| Sábado | Sprites de Graciela y Chino + interior de la tienda |
| Cortos | El ícono de la señal · pulido del cuadro de diálogo |

Entregable: VERTICAL SLICE COMPLETO. Prólogo + primera visita del Acto I.

## Semanas 13-14 · Pulido y colchón

Dos semanas de margen. Van a hacer falta: siempre hacen falta. Si sobran, se usan para el Interludio I de Pablo, que es la mejor carta del proyecto y conviene tenerla en el demo.

# 5. Después del vertical slice

Con el slice terminado tenés una base sólida y una idea real de tu velocidad. Recién ahí conviene estimar el resto.

Proyección aproximada al mismo ritmo:

| Fase | Contenido | Estimación |
| --- | --- | --- |
| Acto I completo | Don Pepe, Marta, el primer Eco, El Umbral, Visión de Clase | 3-4 meses |
| Sistemas de combate | Resonancia + combate activo + Anclajes | 2-3 meses |
| Acto II | Barrio roto, Mercado, Jefe I, Interludios III y IV | 3-4 meses |
| El Revés | Zona 6 completa, Telar, Jefe II, Interludio V | 4-5 meses |
| Actos IV y V | Vaciados, Jefe III, declaración, tres finales | 3-4 meses |
| Pulido y audio | Textura ambiental, secundarias, balance | 2-3 meses |

Total: entre año y medio y dos años a 10-12 h semanales.

No es poco tiempo y conviene saberlo desde ahora. También conviene saber esto: es completamente normal. Un ARPG narrativo de 9 horas hecho por una persona sola en dos años es un resultado bueno, no lento.

# 6. Cinco reglas para no abandonar

1. Terminá el vertical slice antes de tocar cualquier otra cosa. La tentación de saltar al Revés o de diseñar el jefe final va a aparecer. Anotala en un archivo ideas.md y seguí con lo que toca.

2. Nunca cierres una sesión sin push. Tres minutos que evitan la peor tarde de tu vida.

3. Cuando no tengas ganas, hacé algo chico. Un tile. Una línea de diálogo. Un commit. La constancia no es motivación: es no romper la cadena.

4. Jugá lo que hacés, seguido. Cada dos semanas, jugá todo desde el principio como si fueras un jugador. Es la única forma de detectar que algo se siente mal antes de construir diez horas encima.

5. Mostráselo a alguien cada tanto. No hace falta que sea Uma. Un compañero del IES, tu viejo, quien sea. Ver a otra persona jugarlo diez minutos te dice más que veinte horas de testeo propio.

# 7. Primera semana — concreto

Para que no tengas que decidir nada el martes:

Martes (bloque profundo, 4 h)

- Crear el repo en GitHub si todavía no existe: gh repo create senales --private --source=. --push

- Armar el .gitignore de Godot (excluir .godot/, export.cfg, *.translation)

- Crear la estructura de carpetas de la sección 11.1 del GDD

- Mover lo que ya tenés escrito a su lugar definitivo

- Commit: chore: estructura de proyecto y gitignore

Jueves (bloque profundo, 4 h)

- Escribir save_manager.gd completo (sección 14.2 del GDD)

- Registrarlo como Autoload

- Probar: guardar, cerrar, abrir, verificar que cargó

- Abrir el save.json y mirarlo — es texto plano, tiene que ser legible

- Commit: feat(save): SaveManager con JSON y merge recursivo

Sábado (4-6 h)

Pixel art. Los primeros 15 tiles de interiores: piso de baldosa, 4 variantes de pared, esquinas, puerta, ventana. Paleta cerrada, sin anti-aliasing.

Lunes, miércoles, viernes (1 h)

Lo que quedó pendiente, o los diálogos de los 18 discos escritos en un archivo de texto.

SEÑALES — El Umbral del Barrio · Plan de Trabajo · Bit Hunter Dev · 2026